三亚市2024年卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告

# 一、项目概况

1.项目的实施依据：

2024年我市妇幼卫生重点民生项目工作自开展以来，我市常住的广大妇女儿童基本享受到市委市政惠民利民的民生工程。项目分别为新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、0-14岁儿童先天性心脏病免费筛查和诊治、0-5岁儿童早期发展与发育行为障碍的识别和诊治、14岁以下儿童哮喘免费检查和确诊、孕期地贫筛诊项目及产前诊断和地贫、血液病筛查能力建设和防控项目、孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、适龄女性“两癌”筛查项目、免费产前筛查项目、孕期胎儿先天性心脏病筛诊项目等。

2.项目预算依据：结合我市工作实际，按我市常住的妇女、儿童人数、全市各级各类活产数及各个项目覆盖人口的发病率进行预算（详见各个项目方案费用明细表）。

# 二、项目执行情况

截止至12月31日：一是省级为民办实事工作0-6岁孤独症谱系障碍儿童数字疗法干预任务数为20名患儿，实际为25名患儿提供治疗，超额完成任务的125%；其中规范完成治疗23人，规范治疗率为115%，达任务指标要求。二是0-14岁儿童先天性心脏病免费筛查和诊疗项目共为13474名新生儿进行先天性心脏病筛查,筛查率为99.76%；初筛查出阳性儿童550人，已为其中547名阳性儿童进行免费心脏彩超检查，初筛阳性心脏超声检查率为99.45%，确诊先心病患28例；共对46名先心病患儿提供免费手术治疗，目前均已康复出院。三是新生儿遗传代谢性疾病筛查项目累计为13456名新生儿开展串联质谱筛查和遗传代谢性疾病初筛，初筛率为99.62%；对遗传代谢性疾病788名初筛阳性儿进行确诊，确诊为遗传代谢病患儿共342人，其中诊断为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症322人，先天性甲状腺功能低下20人，对确诊的患儿均提供治疗和科学喂养指导；串联质谱初筛阳性儿共774人，初筛阳性率为5.75%，已对其中612名初筛阳性儿进行采血复筛，对17名复筛阳性儿进行基因检测诊断确诊。四是新生儿听力筛查与诊治项目（含耳聋基因检测）共为13452名新生儿开展听力筛查初筛，初筛率为99.59%，共为11420名新生儿开展耳聋基因筛查，初筛率为99.39%，确诊耳聋基因携带者338例，并为其中145名儿童进行免费听力学诊断，诊断为听力障碍患儿共38人，其中诊断为轻度听力障碍29人，中度听力障碍6人,重度听力障碍1人,极重度听力障碍2人,共对14名听障患儿诊疗进行救助,其中助听器救助9人,耳蜗植入救助5人；对2422名3岁以下听力高危因素儿完成随访管理。五是14岁以下儿童哮喘免费检测项目共为595名疑似患儿进行筛诊，确诊哮喘患儿182名，并提供规范性诊治指导。六是0-5岁儿童早期发展与发育行为障碍的识别和诊治项目共对427名疑似行为发育异常儿童进行免费确诊检查，确诊语言发育迟缓儿童为227人、全面发育迟缓儿童200人，为其中134名确诊患儿免费提供10340人次早期康复治疗。七是地贫、血液病筛查能力建设和防控工作项目共为137名疑似地中海贫血患儿进行地贫基因检测，其中诊断为轻型地中海贫血66名，中间型地中海贫血21名，重型地中海贫血3名。为40名重型地贫患儿提供了住院输血祛铁免费治疗，为12名患有严重血液疾病的患儿提供了大病治疗救助。八是学生眼疾病筛查项目2024年度省级筛查任务30000人，已筛查 30084人，完成筛查任务的100.28%。九是孕期地中海贫血筛诊项目共为11042对夫妻进行地中海贫血筛诊服务，完成目标任务的122.69%，并为62对高风险夫妻进行产前诊断，确诊中间型地贫胎儿15例，重型地贫胎儿8例，成功阻断8例重型地贫胎儿及2例中间型地贫胎儿。十是增补叶酸预防神经管缺陷项目共计完成妇女增补叶酸4243人，共发放叶酸10850瓶，完成省下达任务指标的169.72%,叶酸服用率为98.88%，目标人群增补叶酸知识知晓率为99.70%。十一是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目共为13376名孕产妇分别提供艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率均达99.99％；全市住院分娩产妇中，确诊艾滋病感染产妇4人，感染艾滋病的孕产妇及所生儿童采取预防母婴传播干预措施比例为100%；确诊梅毒感染产妇121人，感染产妇治疗率为99.17%，所生儿童预防性治疗率为98.34%；确诊乙肝感染产妇1430人，乙肝阳性产妇所分娩婴儿1449人，共为1449名婴儿免费注射乙肝高效免疫球蛋白，乙肝高效免疫球蛋白注射率达到100%。十二是免费产前筛查项目共为9444名三亚常住妇女提供免费产前筛查，完成目标任务的113.78%，为41名NT异常和79名NIPT高风险孕妇提供免费胎儿产前诊断服务，为17例确诊怀有染色体异常胎儿的孕妇提供免费终止妊娠服务。十三是孕期胎儿先天性心脏病筛查项目共为6045名三亚市常住孕妇提供孕期胎儿先天性心脏病筛查服务，完成目标任务的120.90%，筛查阳性胎儿孕妇数89人，并提供咨询指导。十四是高危孕产妇专案管理共对我市27078名孕妇建册，并对其中27078名孕妇进行风险筛查，筛查率为100%；评估为高危的孕产妇共17694人，占孕产妇的65.34%；其中评估为橙色高危孕产妇6040人，评估为红色高危孕产妇106人；随访人数为17694人，随访率为100%。十五是妇女常见病及“两癌”筛查项目，共对9118名妇女进行宫颈癌筛查，完成省级目标任务的101.31％；对9080名妇女进行乳腺癌筛查，完成率目标任务的100.89％。十六是免费孕前优生健康检查项目共对1506对夫妻进行免费孕前优生检查，完成省级目标任务的100.4％。十七是免费婚前医学检查项目完成免费婚前医学检查3029人，完成目标任务的86.54%。十八是适龄女生免费HPV疫苗接种项目共对4561名适龄女生免费接种HPV疫苗，完成省级接种率的82.93%目标任务。十九是对46770名5岁以下儿童进行死亡监测，其中5岁以下儿童死亡率为3.24‰；婴儿死亡率为2.19‰；新生儿死亡率为1.05‰。二十是出生缺陷医院监测与人群监测项目：分别对13105例围产儿进行医院监测，对3273名42天内婴儿进行人群监测，出生缺陷医院监测上报缺陷卡934例，其中≥28周782例，信息均及时录入并上报国家级监测平台。二十一是危重孕产妇医院监测项目：共监测危重孕产妇11251人次，发现妊娠合并症孕产妇9862人次，确诊危重孕产妇40人，确诊危重孕产妇及时录入并上报国家级监测平台，为孕产妇提供个性化的治疗方案，同时，符合高危救助的病种提供免费的医疗救助，保障了母婴安全。二十二是孕产妇死亡1例，孕产妇死亡率为9.55/10万。

# 三、项目效益情况

一是妇幼卫生健康发展资金专项项目是一项惠民利民的项目，它让更多妇女儿童健康问题得到疾病早发现、早诊断、早治疗，切实保障妇女儿童健康与生命安全，提高妇女儿童生活质量。二是进一步加强了我市出生缺陷防控工作，提高了我市出生人口素质。三是三亚市妇幼保健院是我市项目的管理单位，各个项目设有专人进行管理，确保各个项目有计划稳步推进和高质量完成任务。四是我院利用上海国家儿童医学中心技术支持对我市常住患有先天性心脏病的0-14岁儿童，进行免费手术治疗，解决了群众看病难、看病贵的问题，避免了因病致贫因病返贫的发生，社会效益显著，人民群众非常满意。

# 四、下一步工作计划

（一）继续加强出生缺陷综合防控工作，提高我市出生人口素质。

（二）规范使用孕情监测登记表，进一步做好孕情监测工作，继续加强高危孕产妇专案管理，全面落实省高危系统应用，充分利用信息化管理，实现高危孕产妇闭环管理，筑牢母婴安全屏障，保障母婴安全。

（三）继续加强对孕产妇和5岁以下儿童死亡的防控工作，加强孕期健康管理和健康教育宣传工作，减少低出生体重和早产儿的出生；持续加强产儿科能力建设，落实儿科医生进产房陪产工作要求，以提升新生儿复苏抢救能力。

（四）继续加强对妇幼卫生工作的监督和指导，及时发现工作中存在的问题，并跟踪解决问题，确保各项工作有效实施。

（五）继续加强对妇幼卫生监测和年报信息工作的管理，确保妇幼卫生信息的及时性、准确性和科学性。

（六）充分利用好妇幼公共卫生服务平台开展相关妇女儿童健康问题的科学研究，为政府部门决策和干预提供理论依据。

# 三亚市妇幼保健院

# 2025年4月18日