附件7

海南省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （内容包括中央下达本省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。）

# 2024年12月2日海南省卫健委下达《海南省卫生健康委员会关于印发2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升等3个项目实施方案的通知》（琼卫妇幼函[2024]40号）确认我院为危重新生儿救治中心并拨付建设资金300万，我院已根据先关文件要求制定危重新生儿建设方案，结合我院实际情况计划将约210万用于设备购置，58.5万用于人才培养，39.5万用于开展开展EENC培训、新生儿窒息复苏等培训，推动琼南地区新生儿救治能力提升剩余两万用于开展早产儿活动日的特色人文服务。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 我院于2024年12月2日收到省财政拨付用于支持危重新生儿救治中心项目建设的资金300万元，介于经费下拨时已临近财政账户封账节点，故该笔经费2024年未支出。

# （二）资金管理情况分析。
    根据《2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目实施方案》要求，结合我院实际建设需求对该笔经费支出分配如下：
   1.技术提升（新技术新项目）
    为提升高危儿救治能力，根据《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，开展重症床旁超声评估技术、新生儿床旁脑功能监测技术及亚低温脑保护技术，结合我院现有医疗设备条件，按照填平补齐原则，计划购置新生儿振幅整合脑电图、亚低温治疗仪等一批设备，约210万元。
   2.人才培养
   为计划投入58.5万元用于加强专科人才队伍建设，派遣专科医师、护士外出进修、学习，提升专科专业能力；同时计划投入39.5万元用于依托琼南妇儿专科联盟及紧密型医联体建设，开展EENC培训、新生儿窒息复苏等培训，将知识通过下乡、开展培训班等方式下沉至基层，推动琼南地区新生儿救治能力提升。

# 3.其他
计划投入2万元用于推动优质服务，加强人文关怀，举办院

# 内早产儿活动日等活动。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

- 该笔经费2024年未支出，故无法分析全年实际完成情况。

# （四）绩效指标完成情况分析。

# 该笔经费2024年未支出，故无法分析全年实际完成情况。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
   下一步将按照琼卫妇幼函[2024]40号《海南省卫生健康委员会关于印发2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升等3个项目实施

方案的通知》、《上海儿童医学中心海南医院新生儿诊断救治能力提升项目实施方案》等文件及绩效指标要求，逐步推进资金使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表